## Slide 1
Jalon 419 - Cadre de competență operaționale în administrația publică centrală
Componenta C14 – Bună guvernanță
Reforma 3 - Management performant al resurselor umane în sectorul public
Planul National de Redresare şi Rezilienţă
Conferinţa de promovare a proiectului
Timișoara, 28 mai 2025

## Slide 2
Obiectivul proiectului
Implementarea măsurii din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) privind operaționalizarea cadrelor de competență din administrația publică centrală, care include pregătirea adoptării actului legislativ și punerea în aplicare a acestuia.
Date privind implementarea proiectului:
Perioada de implementare: iulie 2022 – decembrie 2025
Valoarea proiectului: 4 000 000 euro

## Slide 3
Descrierea Jalonului/Rezultate aşteptate
Intrarea în vigoare a actului legislativ și punerea în aplicare efectivă a acestuia. Propunerea legislativă vizează punerea în aplicare etapizată a cadrelor de competențe în instituțiile publice și se va baza pe modelul/ proiectul dezvoltat de proiectul SIPOCA 136. Etapele implementării:
clarificarea rolurilor specifice posturilor și pregătirea pentru introducerea cadrului de competențe;
simplificarea clasificării posturilor și corelarea infrastructurii TIC cu procesele de management al resurselor umane;
evaluarea performanței profesionale pe baza competențelor.

## Slide 4
Actori relevanți
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, alte ministere cu atribuții în domeniul vizat.
Grup țintă
Funcționarii publici din instituții publice din administrația publică centrală într-o primă etapă și ulterior administrația publică locală și personalul contractual din cadrul autorităților și instituțiilor publice din administrația publică centrală și locală

## Slide 5
Prestatori
Asocierea SC Ernst & Young SRL - Ascendis Consulting SRL - Băncilă, Diaconu și Asociații – Societate Profesională de Avocați cu Răspundere Limitată - 42 Organizational Assessment SRL - EY Cyprus Advisory Services Limited - Ernst & Young Cyprus Limited (Asocierea EY) - Servicii de consultanță în vederea elaborării de studii/ analize și proiecte de acte normative și acordarea de suport în vederea implementării jalonului 419 -PNRR
Banca Mondială - Serviciile de consiliere rambursabile (RAS)
REPUBLIC AFFAIRS S.R.L. - Servicii de consultanță în vederea realizării caietului de sarcini pentru serviciile de dezvoltare a aplicației de evaluare a performanţelor profesionale ale funcționarilor publici în funcţie de competenţe şi performanţe
Avangarde SRL - Servicii de organizare evenimente, informare, promovare, publicitate și conexe cu privire la reformele implementate prin proiectele finanțate prin PNRR, LOTUL VI

## Slide 6
Activități finalizate
Metodologie de analiză a posturilor actualizată și dezvoltată:
Obiectivul Metodologiei de analiză a posturilor este descrierea etapelor de proces și a activităților prin intermediul cărora se derulează procedura de elaborare și avizare a cadrului de competențe specifice, introdusă prin Capitolul IV din anexa nr. 8 la Codul administrativ.
https://www.anfp.gov.ro/media/zavkc1mq/livrabil-1-raport-privind-actualizarea-si-dezvoltarea-metodologiei-de-analiza-a-posturilordocx.pdf
2. Metodologie privind activitatea de acordare a asistenței de specialitate compartimentelor de resurse umane:
Identifică tipurile de solicitări de asistență de specialitate venite din partea compartimentelor de resurse umane din cadrul autorităților și instituțiilor publice, care derulează procesul de analiză a posturilor. Detaliază un model nou privind acordarea de asistență. Identifică competențele specifice pe care reprezentanții ANFP trebuie să le dezvolte sau să le dobândească în vederea derulării activităților de acordare a asistenței.
https://www.anfp.gov.ro/media/firbl3yz/livrabil-2-metodologie-privind-activitatea-de-acordare-a-asisten%C8%9Bei-de-specialitate-compartimentelor-de-resurse-umanedocx.pdf

## Slide 7
Activități finalizate
3. Tipuri de instruire aplicată, materiale și instrumente necesare în ceea ce privește utilizarea cadrelor de competențe în procesul de recrutare
Obiectivul acestui document este identificarea și, ulterior, dezvoltarea și aplicarea unor metode inovative, care să asigure îndrumare, transfer de cunoștințe și de know-how și să faciliteze înțelegerea și punerea în aplicare a cadrelor de competențe în procesul de recrutare de către instituțiile și autoritățile din cadrul administrației publice.
https://www.anfp.gov.ro/media/0wpg1yuv/livrabil-3-_raport_identificarea_tipurilor_docx.pdf
4. Instruire aplicată în ceea ce privește procesul de recrutare
 Webinarii;
 Ghid practic „COMPETENȚA FACE DIFERENȚA ÎN RECRUTAREA ÎN FUNCȚIA PUBLICĂ”,
 Tutorial video realizat pe suportul vizual al Ghidului,
 Formarea de formatori – 5 ateliere;
 Code of Talent – platforma de micro-învățare.
https://www.anfp.gov.ro/proiecte/proiecte-in-implementare/proiecte-pnrr/proiecte-pnrr-lista/operationalizarea-cadrelor-de-competenta-din-administratia-publica-centrala/livrabile/raport-privind-derularea-instruirii-aplicate-in-ceea-ce-priveste-procesul-de-recrutare/

## Slide 8
Activități finalizate
5. Metodologie privind actualizarea periodică a cadrelor de competențe; Compendiu de competențe specifice
Metodologia vizează următoarele linii de acțiune:
 să identifice tipurile de situații care implică actualizarea cadrelor de competențe aplicabile funcțiilor publice generale și specifice, cu excepția celor ce beneficiază de statute speciale în condițiile legii;
 să detalieze fluxul de proces în vederea actualizării cadrelor de competențe specifice, ca urmare a apariției factorilor ce pot determina această actualizare, conform cadrului legal în vigoare;
 să introducă compendiul de competențe specifice elaborat în vederea identificării și actualizării setului de cunoștințe, abilități, atitudini și aptitudini necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor și responsabilităților, identificate ca urmare a analizei derulată asupra unui eșantion de funcții publice specifice și la nivelul categoriilor stabilite în funcție de nivelul atribuțiilor, pentru funcțiile publice generale.
https://www.anfp.gov.ro/media/nmehijrl/livrabil-5-anexa-nr-4-compendiu-de-competen%C8%9Be-specificedocx.pdf

## Slide 9
Activități finalizate
6. Document cu opțiuni de politică publică cu privire la clarificarea rolurilor specifice posturilor și simplificarea clasificării posturilor, extinderea utilizării cadrelor de competență pentru toate procesele de MRU pentru toate funcțiile publice, de la nivel central, teritorial și local, iar ulterior și pentru personalul contractual
Scopul livrabilului îl reprezintă identificarea limitărilor cadrului normativ, strategic și instituțional actual și propunerea de măsuri și instrumente pentru asigurarea unui proces performant, precis și corect de recrutare, evaluare si dezvoltare a carierei funcționarilor publici și a personalului contractual din administrația publică, prin raportare la cadrul metodologic privind competențele generale și specifice.
https://www.anfp.gov.ro/media/j0upy1am/livrabil-6-anexa-i-document-politica-publicadocx.pdf

## Slide 10
Activități finalizate
7. Studiu privind cadrul legal și instituțional care reglementează cadrele de competență generale și specific
Obiectivul Studiului privind cadrul legal și instituțional care reglementează cadrele de competență generale și specifice are în vedere analiza actelor normative care le reglementează, procedura de organizare și desfășurare a concursurilor prevăzută la art. 467 din Codul administrativ, precum și normele legale care reglementează organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, noul format al funcțiilor publice, dar și analiza cadrului instituțional în ceea ce privește organizarea și desfășurarea acestor concursuri, respectiv atribuții și responsabilități ale ANFP si ale celorlalte autorități și instituții publice.
https://www.anfp.gov.ro/media/ha3dvidn/livrabil-7-studiu-privind-cadrul-legal-%C8%99i-institu%C8%9Bionaldocx.pdf

## Slide 11
Activități finalizate
8. Analiză cuprinzând propuneri de reglementare și instrumente de fundamentare și motivare aferente
Livrabilul are în vedere realizarea de propuneri de reglementare a cadrelor de competență și modificare și a cadrului legal și instituțional, elaborat în baza Livrabilului 6 - Document cu opțiuni de politică publică și 7 - Studiu privind cadrul legal și instituțional care reglementează cadrele de competență.
Analiza are ca scop modificarea și completarea reglementării cadrelor de competențe pentru funcționarii publici și punerea în aplicare a acestora.
https://www.anfp.gov.ro/media/xccph1oj/livrabil-8-analiz%C4%83-propuneri-reglementaredocx.pdf
Acest livrabil a luat forma unui proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, proiect care poate fi consultat în forma inițială pe site-ul ANFP la adresa https://www.anfp.gov.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative/proiecte-acte-normative-2025/20032025-proiect-de-lege-pentru-modificarea-si-completarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-572019-privind-codul-administrativ/

## Slide 12
Activități finalizate
9.Ghiduri/metodologii necesare pentru implementarea utilizării cadrelor de competență pentru toate procesele de MRU
Ghid de utilizare a cadrelor de competențe în aplicarea metodologiei de analiză a posturilor
Ghid de aplicare a cadrelor de competențe specifice destinat membrilor comisiilor de concurs implicați în concursul pe post pentru funcțiile publice de stat și teritoriale
Ghid de aplicare a cadrelor de competențe generale și specifice destinat membrilor comisiilor de concurs implicați în concursul pe post pentru funcțiile publice locale
Ghid de aplicare a cadrelor de competențe destinat reprezentanților din cadrul compartimentelor de resurse umane, inclusiv cu rol de secretar, implicați în concursul pe post pentru funcțiile publice de stat și teritoriale
Ghid de aplicare a cadrelor de competențe destinat reprezentanților din cadrul compartimentelor de resurse umane, cu rol de secretar, implicați în concursul pe post pentru funcțiile publice locale
Ghid de aplicare a cadrelor de competențe specifice destinat experților responsabili cu evaluarea acestora în concursul pe post pentru funcțiile publice de stat, teritoriale și locale
Ghid de aplicare a cadrelor de competențe destinat persoanelor care au calitatea de evaluator în procesul de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici de execuție și de conducere
Ghid de aplicare a cadrelor de competențe destinat comisiei de evaluare implicată în procesul de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale înalților funcționari publici
Ghid privind modificarea raporturilor de serviciu în cazul funcționarilor publici
https://www.anfp.gov.ro/proiecte/proiecte-in-implementare/proiecte-pnrr/proiecte-pnrr-lista/operationalizarea-cadrelor-de-competenta-din-administratia-publica-centrala/livrabile/livrabilul-9-ghiduri/

## Slide 13
Activități finalizate
10.Tipuri de instruire aplicată în ceea ce privește implementarea utilizării cadrelor de competență pentru toate procesele de MRU pentru toate funcțiile publice, de la nivel central, teritorial și local, iar ulterior și pentru personalul contractual (recrutare, promovare, evaluare) actualizate și dezvoltate
Obiectivul prezentului document este actualizarea și, ulterior, dezvoltarea și aplicarea unor metode inovative, care să asigure îndrumare, transfer de cunoștințe și de know-how și să faciliteze înțelegerea și punerea în aplicare a cadrelor de competențe pentru toate procesele de MRU pentru toate funcțiile publice, de la nivel central, teritorial și local, iar ulterior și pentru personalul contractual (recrutare, promovare, evaluare).
https://www.anfp.gov.ro/media/wfhlr1rs/livrabilul-10_raport_actualizare_tip_instruire_1301_fara_track.pdf

## Slide 14
Activități în derulare
11.Derularea instruirii aplicate în ceea ce privește implementarea utilizării cadrelor de competență pentru toate procesele de MRU pentru toate funcțiile publice, de la nivel central, teritorial și local, iar ulterior și pentru personalul contractual
 Webinarii;
 Ghid practic „Ghidul evaluatorului- Bune practici și îndrumări pentru cei care evaluează performanța funcționarilor din subordine”
 Ghid practic „Ghidul persoanei evaluate - Sfaturi practice privind rolul activ al persoanei evaluate în procesul de evaluare a performanței sale individuale”
 Tutoriale video,
 Formarea de formatori – 5 ateliere;
 Code of Talent – platforma de micro-învățare.
https://www.anfp.gov.ro/proiecte/proiecte-in-implementare/proiecte-pnrr/proiecte-pnrr-lista/operationalizarea-cadrelor-de-competenta-din-administratia-publica-centrala/livrabile/livrabil-11-derularea-instruirii-aplicate-in-ceea-ce-priveste-utilizarea-cadrelor-de-competenta-in-toate-procesele-de-mru-pentru-toate-functiile-publice-de-la-nivel-central-teritorial-si-local-iar-ulterior-si-pentru-personalul-contractual/

## Slide 15
Activități în derulare
Pentru implementarea reformelor și investițiilor aferente Jalonului 419 – Cadre de competență operaționale în administrația publică centrală, Agenția a încheiat cu Banca Mondială Acordul privind Serviciile de Consultanță Rambursabile, Sprijin pentru Agenția Națională a Funcționarilor Publici pentru Gestionarea Resurselor Umane și Reforme în România, în cadrul caruia sunt în derulare o serie de acivități:
- program de consolidare a capacităților profesionale pentru înalți funcționari publici și funcții publice de conducere de directori generali si directori generali adjuncți;
- contribuții tehnice și recomandări pentru Strategia pentru funcția publică, inclusiv cu privire la dezvoltarea unui cadru cuprinzător de guvernanță a datelor pentru MRU în administrația publică;
- pilotarea și sprijinirea punerii în aplicare de către ANFP a programului de consolidare;
- planificarea strategică a forței de muncă pentru personal, sustenabil din punct de vedere fiscal în domenii prioritare.

## Slide 16
Activități în derulare
Pentru implementarea reformelor și investițiilor aferente Jalonului 419 – Cadre de competență operaționale în administrația publică centrală, Agenția are în derulare procedura de achiziții publice în scopul contractării unui prestator care să dezvolte platforma informatică pentru evaluarea performanțelor individuale bazate pe competențe.

## Slide 17
Campanie de promovare
Vă invităm să consultaţi Broşura tematică elaborată în cadrul jalonului 419- Cadre de competență operaționale în administrația publică centrală; Componenta 14-Bună guvernanță. Reforma 3- Management performant al resurselor umane în sectorul public din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Broșura prezintă, într-o manieră interactivă, obiectivele, activitățile și rezultatele proiectului.
https://www.anfp.gov.ro/proiecte/proiecte-in-implementare/proiecte-pnrr/proiecte-pnrr-lista/operationalizarea-cadrelor-de-competenta-din-administratia-publica-centrala/comunicare-si-promovare/brosura-operationalizarea-cadrelor-de-competente-in-administratia-publica-centrala/

## Slide 18
Vă mulţumim pentru atenţie!
Echipa de implementare a proiectului