## Plan detaliat de actiune
Anexa. Plan de acțiune
Nr. Crt. | Canal online/offline | Activitate | Perioadă | [5 empty] | Buget
|  |  | Lot 1 | Lot 2 | Lot 3 | Lot 4 | Lot 5 | Lot 6
1 | Facebook | Postari neplatite | In fiecare zi de Luni |  | In fiecare zi de Marți |  | In fiecare zi de Joi | In fiecare zi de Vineri | n/a
|  | Postare Spot TV | Perioadă Lot 5: Octombrie 2024; Perioadă Lot 6: Mai - Iunie 2025 | conform ficarui lot
|  | Postare scurt metraj | Perioadă Lot 5: Octombrie 2024; Perioadă Lot 6: Mai - Iunie 2025 | conform ficarui lot
|  | Postare Influencer 1 | Perioadă Lot 5: Octombrie 2024; Perioadă Lot 6: Mai - Iunie 2025 | conform ficarui lot
|  | Postare Influencer 2 | Perioadă Lot 5: Octombrie 2024; Perioadă Lot 6: Mai - Iunie 2025 | conform ficarui lot
|  | Postare Influencer 3 | Perioadă Lot 5: Noiembrie 2024; Perioadă Lot 6: Mai - Iunie 2025 | conform ficarui lot
|  | Postare Influencer 4 | Perioadă Lot 5: Noiembrie 2024; Perioadă Lot 6: Mai - Iunie 2025 | conform ficarui lot
|  | Flyer Digital | Perioadă Lot 1: Februarie 2025 | conform ficarui lot
|  | Reclama - broșură | Perioadă Lot 1: Octombrie 2025; Perioadă Lot 5: Octombrie 2024; Perioadă Lot 6: Septembrie 2025 | conform ficarui lot
|  | Infografic 1 | Perioadă Lot 1: Ianuarie 2025 | conform ficarui lot
|  | Infografic 2 | Perioadă Lot 1: Martie 2025 | conform ficarui lot
|  | Infografic 3 | Perioadă Lot 1: Iulie 2025 | conform ficarui lot
|  | Infografic 4 | Perioadă Lot 1: Noiembrie 2025 | conform ficarui lot
|  | Spoturi Grafice 1 | Perioadă Lot 1: Iulie - Septembrie 2025; Perioadă Lot 5: Noiembrie 2024 | conform ficarui lot
|  | Spoturi Grafice 2 | Perioadă Lot 1: Iulie - Septembrie 2025 | conform ficarui lot
2 | Instagram | Postari neplatite | In fiecare zi de Luni |  | In fiecare zi de Marți |  | In fiecare zi de Joi | In fiecare zi de Vineri | n/a
|  | Postare Spot TV | Perioadă Lot 5: Octombrie 2024; Perioadă Lot 6: Mai - Iunie 2025 | conform ficarui lot
|  | Postare scurt metraj | Perioadă Lot 5: Octombrie 2024; Perioadă Lot 6: Mai - Iunie 2025 | conform ficarui lot
|  | Postare Influencer 1 | Perioadă Lot 5: Octombrie 2024; Perioadă Lot 6: Mai - Iunie 2025 | conform ficarui lot
|  | Postare Influencer 2 | Perioadă Lot 5: Octombrie 2024; Perioadă Lot 6: Mai - Iunie 2025 | conform ficarui lot
|  | Postare Influencer 3 | Perioadă Lot 5: Noiembrie 2024; Perioadă Lot 6: Mai - Iunie 2025 | conform ficarui lot
|  | Postare Influencer 4 | Perioadă Lot 5: Noiembrie 2024; Perioadă Lot 6: Mai - Iunie 2025 | conform ficarui lot
|  | Flyer Digital | Perioadă Lot 1: Februarie 2025 | conform ficarui lot
|  | Reclama - broșură | Perioadă Lot 1: Octombrie 2025; Perioadă Lot 5: Octombrie 2024; Perioadă Lot 6: Septembrie 2025 | conform ficarui lot
|  | Infografic 1 | Perioadă Lot 1: Ianuarie 2025 | conform ficarui lot
|  | Infografic 2 | Perioadă Lot 1: Martie 2025 | conform ficarui lot
|  | Infografic 3 | Perioadă Lot 1: Iulie 2025 | conform ficarui lot
|  | Infografic 4 | Perioadă Lot 1: Noiembrie 2025 | conform ficarui lot
|  | Spoturi Grafice 1 | Perioadă Lot 1: Martie - Mai 2025; Perioadă Lot 5: Noiembrie 2024 | conform ficarui lot
|  | Spoturi Grafice 2 | Perioadă Lot 1: Iulie - Septembrie 2025 | conform ficarui lot
3 | LinkedIn | Postari neplatite | In fiecare zi de Luni |  | In fiecare zi de Marți |  | In fiecare zi de Joi | In fiecare zi de Vineri | n/a
|  | Postare Spot TV | Perioadă Lot 5: Octombrie 2024; Perioadă Lot 6: Mai - Iunie 2025 | conform ficarui lot
|  | Postare scurt metraj | Perioadă Lot 5: Octombrie 2024; Perioadă Lot 6: Mai - Iunie 2025 | conform ficarui lot
|  | Postare Influencer 1 | Perioadă Lot 5: Octombrie 2024; Perioadă Lot 6: Mai - Iunie 2025 | conform ficarui lot
|  | Postare Influencer 2 | Perioadă Lot 5: Octombrie 2024; Perioadă Lot 6: Mai - Iunie 2025 | conform ficarui lot
|  | Postare Influencer 3 | Perioadă Lot 5: Noiembrie 2024; Perioadă Lot 6: Mai - Iunie 2025 | conform ficarui lot
|  | Postare Influencer 4 | Perioadă Lot 5: Noiembrie 2024; Perioadă Lot 6: Mai - Iunie 2025 | conform ficarui lot
|  | Postare Flyer Digital | Perioadă Lot 1: Februarie 2025 | conform ficarui lot
|  | Postare - broșură | Perioadă Lot 1: Octombrie 2025; Perioadă Lot 5: Octombrie 2024; Perioadă Lot 6: Septembrie 2025 | conform ficarui lot
|  | Postare Infografic 1 | Perioadă Lot 1: Ianuarie 2025 | conform ficarui lot
|  | Postare Infografic 2 | Perioadă Lot 1: Martie 2025 | conform ficarui lot
|  | Postare Infografic 3 | Perioadă Lot 1: Iulie 2025 | conform ficarui lot
|  | Postare Infografic 4 | Perioadă Lot 1: Noiembrie 2025 | conform ficarui lot
|  | Postare spot Grafic 1 | Perioadă Lot 1: Martie - Mai 2025; Perioadă Lot 5: Noiembrie 2024 | conform ficarui lot
|  | Postare spot Grafic 2 | Perioadă Lot 1: Iulie - Septembrie 2025 | conform ficarui lot
4 | Youtube | Spot TV | Perioadă Lot 5: Octombrie 2024; Perioadă Lot 6: Mai - Iunie 2025 | conform ficarui lot
|  | Scurt metraj | Perioadă Lot 5: Octombrie 2024; Perioadă Lot 6: Mai - Iunie 2025 | conform ficarui lot
|  | Influencer 1 | Perioadă Lot 5: Octombrie 2024 | conform ficarui lot
|  | Influencer 2 | Perioadă Lot 5: Octombrie 2024 | conform ficarui lot
|  | Influencer 3 | Perioadă Lot 5: Noiembrie 2024 | conform ficarui lot
|  | Influencer 4 | Perioadă Lot 5: Noiembrie 2024 | conform ficarui lot
|  | Spoturi Grafice 1 | Perioadă Lot 1: Martie - Mai 2025; Perioadă Lot 5: Noiembrie 2024 | conform ficarui lot
|  | Spoturi Grafice 2 | Perioadă Lot 1: Iulie - Septembrie 2025 | conform ficarui lot
5 | Google ads | Reclama - banner web animat - GIF | Perioadă Lot 1: Februarie 2025; Perioadă Lot 5: Octombrie - Noiembrie 2024; Perioadă Lot 6: Mai - Iunie 2025 | conform ficarui lot
6 | Site web | Brosura digitală | Octombrie 2025 |  | Martie 2026 |  | Octombrie - Noimebrie 2024 | Septembrie 2025 | conform ficarui lot
|  | Flyer Digital | Perioadă Lot 1: Februarie 2025 | conform ficarui lot
|  | banner digital animat | Perioadă Lot 1: Februarie 2025 | conform ficarui lot
7 | Email marketing | Despre proiect - si prezentare brosura | [6 empty] | conform ficarui lot
|  | Eveniment 1 | Ianuarie 2025 | Septembrie 2025 Bucuresti | Mai 2025 București | sf septembrie- inceput de octombrie 2024 Bucuresti | 29.08.2024 - Bucuresti | 30 octombrie 2024 București | conform ficarui lot
|  | Eveniment 2 | Ianuarie - Decembrie 2025 |  | Mai 2026 București | 2024- sem II Targ de joburi Bucuresti | 17.09.2024 - Constanta | Octombrie 2025 | conform ficarui lot
|  | Eveniment 3 | Ianuarie - Decembrie 2025 |  | 25 septembrie 2024 - Iasi | 2025 - ateliere Bucuresti - februarie | Octombrie 2024- Brasov | 22 noiembrie 2024 - Brașov | conform ficarui lot
|  | Eveniment 4 | Ianuarie - Decembrie 2025 |  | Octombrie 2024 - Cluj | 2025 - ateliere Bucuresti - septembrie | Octombrie 2024 - Timisoara | Martie 2025 - Iași | conform ficarui lot
|  | Eveniment 5 | Ianuarie - Decembrie 2025 |  | Februarie 2025 - Timisoara | 2026- finalul anului Eveniment de inchidere Bucuresti | Noiembrie 2024 - Iasi | Mai 2025 - Timișoara | conform ficarui lot
|  | Eveniment 6 | Perioadă Lot 1: Ianuarie - Decembrie 2025; Perioadă Lot 5: Noiembrie - Decembrie 2024 - Bucuresti; Perioadă Lot 6: Septembrie 2025 - Constanța | conform ficarui lot
|  | Eveniment 7 | Perioadă Lot 1: Ianuarie - Decembrie 2025; Perioadă Lot 3: Iunie 2025 - Craiova | conform ficarui lot
|  | Eveniment 8 | Perioadă Lot 1: Ianuarie - Decembrie 2025 | conform ficarui lot
8 | Spot Radio | Spot Radio 1 | Perioadă Lot 3: 20 difuzari; Perioadă Lot 5: 30 difuzari; Perioadă Lot 6: 30 difuzari
|  | Spot Radio 2 | Perioadă Lot 3: 20 difuzari
|  | Kiss FM | Perioadă Lot 3: 6 dif - spot 1/6 dif - spot 2 - Noiembrie 2024; Perioadă Lot 5: 5 dif - Octombrie 2024; Perioadă Lot 6: 5 dif - Mai 2025 | conform ficarui lot
|  | Magic FM | Perioadă Lot 3: 7 dif - spot 1/ 7 dif - spot 2 - Noiembrie 2024; Perioadă Lot 5: 10 dif - Octombrie 2024; Perioadă Lot 6: 10 dif - Mai 2025 | conform ficarui lot
|  | Rock FM | Perioadă Lot 3: 7 dif - spot 1/7 dif - spot 2 - Noiembrie 2024; Perioadă Lot 5: 10 dif - Octombrie 2024; Perioadă Lot 6: 10 dif - Mai 2025 | conform ficarui lot
|  | Radio Zu | Perioadă Lot 5: 5 dif - Octombrie 2024; Perioadă Lot 6: 5 dif - Mai 2025 | conform ficarui lot
9 | Statii TV | TVR 1 | Perioadă Lot 5: 1 dif - Noiembrie 2024 | conform ficarui lot
|  | TVR2 | Perioadă Lot 5: 1 dif - Noiembrie 2024 | conform ficarui lot
|  | B1TV | Perioadă Lot 5: 2 dif - Noiembrie 2024 | conform ficarui lot
|  | AgroTV | Perioadă Lot 5: 1 dif - Noiembrie 2024 | conform ficarui lot
10 | Webex, Zoom | background virtual | Perioadă Lot 1: Februarie 2025 | conform ficarui lot
11 | Campanie promovare online | Facebook/Instagram | Iulie - Septembrie 2025 |  | Octombrie - Decembrie 2024 |  | Octombrie - Noiembrie 2024 | Mai - Iunie 2025 | conform ficarui lot
|  | LinkedIn | Iulie - Septembrie 2025 |  | Octombrie - Decembrie 2024 |  | Octombrie - Noiembrie 2024 | Mai - Iunie 2025 | conform ficarui lot
|  | Youtube | Iulie - Septembrie 2025 |  | Octombrie - Decembrie 2024 |  | Octombrie - Noiembrie 2024 | Mai - Iunie 2025 | conform ficarui lot
|  | Google Ads | Iulie - Septembrie 2025 |  | Octombrie - Decembrie 2024 |  | Octombrie - Noiembrie 2024 | Mai - Iunie 2025 | conform ficarui lot
|  | Spoturi Grafice 1 - 3 min | Perioadă Lot 1: Martie - Mai 2025; Perioadă Lot 3: Octombrie - Decembrie 2024; Perioadă Lot 5: Octombrie - Noiembrie 2024
|  | Spoturi Grafice 2 - 3 min | Perioadă Lot 1: Iulie - Septembrie 2025; Perioadă Lot 3: Octombrie - Decembrie 2024
|  | Spoturi Grafice 1 - 10 sec | Perioadă Lot 1: Martie - Mai 2025; Perioadă Lot 3: Octombrie - Decembrie 2024
|  | Spoturi Grafice 2 - 10 sec | Perioadă Lot 1: Iulie - Septembrie 2025; Perioadă Lot 3: Octombrie - Decembrie 2024
|  | Crearea de articole de presa pentru fiecare curs - de vazut cate sunt de organizat | Perioadă Lot 3: Octombrie - Decembrie 2024
|  | Crearea cate unui filmulet de prezentare pentru fiecare curs - promovat prin publicitate platita pe social media | Perioadă Lot 3: Octombrie - Decembrie 2024
|  | 12 postari platite | Perioadă Lot 1: Noiembrie 2024 - Octombrie 2025 - cate 1 pe luna | conform ficarui lot
12 | Articole pentru presă | Articol 1 | Perioadă Lot 1: Ianuarie 2025 | conform ficarui lot
|  | Articol 2 | Perioadă Lot 1: Martie 2025 | conform ficarui lot
|  | Articol 3 | Perioadă Lot 1: Noiembrie 2025 | conform ficarui lot
13 | Materiale publicitare |  | roll-up – 6 buc afiş – 50 buc mape personalizate -300 buc căști fără fir (wireless) personalizate pentru proiect - 320 buc. tabletă digitală pentru scris (digital notebook/ smart writing pad) personalizată pentru proiect - 150 buc | HDD Extern 2TB - 50 buc SMART NOTEPAD / TABLETA E-INK – 20 buc ROLL-UP- 2 buc | afiș print/digital- 100 buc, pop-up spider cilindric (tower)- 6 buc, mouse optic profesional reîncărcabil, personalizat- 300 buc, agendă - 300 buc, sacoșă ecologică- 300 buc | Rucsac - 200 buc, Stick memorie -205 buc, Cană termoizolantă - 200 buc, Agendă electronică - 50 buc, Căști cu microfon - 65 buc, Baterie externă 20.000 mAh- 200 buc, Card memorie (min. 256 GB) - 4 buc | roll-up - 3 buc, pop –up spider - 1 buc, agendă - 400 buc., pix - 400 buc. | roll-up – 3 buc., agendă - 250 buc., pix – 250 buc., caști audio -250 | conform ficarui lot
14 | Organizarea de evenimente |  | 2 evenimente (conferință de lansare și închidere proiect) 8 evenimente (de tip seminarii, mese rotunde, workshop-uri etc) | 1 eveniment | 2 evenimente de diseminare rezultate realizate 4 evenimente de promovare a beneficiilor privind dezvoltarea competențelor digitale ale funcționarilor publici realizate | 2 evenimente (de lansare și închidere proiect) 6 evenimente de promovare a jalonului 417, care includ conferințe de presă | 2 conferințe diseminare rezultate 4 evenimente de promovare analize și propuneri de acte normative | 2 conferințe diseminare rezultate 4 evenimente de promovare Cadre de competență operaționale în administrația publică centrală | conform ficarui lot
|  | Eveniment 1 | Ianuarie 2025 | Septembrie 2025 Bucuresti | Mai 2025 București | sf septembrie- inceput de octombrie 2024 Bucuresti | 29.08.2024 - Bucuresti | 30 octombrie 2024 București | conform ficarui lot
|  | Eveniment 2 | Ianuarie - Decembrie 2025 |  | Mai 2026 București | 2024- sem II Targ de joburi Bucuresti | 17.09.2024 - Constanta | Octombrie 2025 | conform ficarui lot
|  | Eveniment 3 | Ianuarie - Decembrie 2025 |  | 25 septembrie 2024 - Iasi | 2025 - ateliere Bucuresti - februarie | Octombrie 2024 - Brasov | 22 noiembrie 2024 - Brașov | conform ficarui lot
|  | Eveniment 4 | Ianuarie - Decembrie 2025 |  | Octombrie 2024 - Cluj | 2025 - ateliere Bucuresti - septembrie | Octombrie 2024 - Timisoara | Martie 2025 - Iași | conform ficarui lot
|  | Eveniment 5 | Ianuarie - Decembrie 2025 |  | Februarie 2025 - Timisoara | 2026- finalul anului Eveniment de inchidere Bucuresti | Noiembrie 2024 - Iasi | Mai 2025 - Timișoara | conform ficarui lot
|  | Eveniment 6 | Perioadă Lot 1: Ianuarie - Decembrie 2025; Perioadă Lot 5: Noiembrie - Decembrie - Bucuresti; Perioadă Lot 6: Septembrie 2025 - Constanța | conform ficarui lot
|  | Eveniment 7 | Perioadă Lot 1: Ianuarie - Decembrie 2025; Perioadă Lot 3: Iunie 2025 - Craiova | conform ficarui lot
|  | Eveniment 8 | Perioadă Lot 1: Ianuarie - Decembrie 2025 | conform ficarui lot